## PEOJECT VISION
PROJECT VISION
PROJECT | Name : | 易扔APP
| Vision: | 打造网上预约热垃圾服务平台，并在日后逐步扩大。
analysis of profit | 客户预约扔垃圾服务，易扔人员进行扔垃圾
推荐垃圾分类广告
Note on C2: Luc Segers: Insert the name of the project
Note on C3: Luc Segers: Insert the descript of the Vision
Note on B6: Luc Segers: Insert the name of the customer
Note on B7: Luc Segers: Insert the name of the supplier

## PROJECT BACKLOG
引用编号 | 分类 | 标题 | 用户故事 | 优先级 | 初始时间估算(h) | 进度 | 理想时间 | 备注
1 | user story | 拍照识别 | 作为用户，我希望拍照识别垃圾，这样可以知道该垃圾的分类 | 100 | 8 | 未完成（还存在bug） | 8
2 | user story | 名称搜索 | 作为用户，我希望搜索垃圾名，这样可以清楚该垃圾属于什么类型垃圾 | 99 | 1 | 未完成（部分未写） | 1
3 | user story | 手机登陆 | 作为用户，我希望实现手机验证码登陆，这样可以快速登录 | 89 | 2 | 已完成 | 2
4 | user story | 用户名登录 | 作为用户，我希望用户名密码注册，这样可以快速进行注册 | 99 | 1 | 已完成 | 1
5 | user story | 用户名注册 | 作为用户，我希望用户名密码登录，这样可以快登录 | 98 | 1 | 已完成 | 1
6 | user story | QQ快速登陆 | 作为用户，我希望QQ微信快速登录，这样可以快速登录 | 80 | 4 | 未完成（未连接服务器） | 4
7 | user story | 预约 | 作为用户，我希望快速预约扔垃圾任务的人员，这样可以方便自己的生活 | 100 | 8 | 未开始 | 8
8 | user story | 交流 | 作为用户，我希望和易扔人员进行线上交流，这样可以进行大致的了解和进行快速预约 | 99 | 8 | 完成页面（未连接数据库） | 8
9 | user story | 实现拍照功能 | 作为开发者，我希望实现拍照识别功能，这样可以方便用户进行识别垃圾 | 100 | 8 | 未完成（还存在bug） | 8
10 | user story | 轮播图传播知识 | 作为开发者，我希望通过轮播图，向用户展示垃圾分类的知识，这样可以增长用户垃圾分类知识， 提高用户的意识，这样可以增加软件使用率 | 80 | 3 | 已完成 | 3
11 | user story | 答题游戏增加分类知识 | 作为开发者，我希望通过垃圾分类答题小游戏帮助用户增长用户的垃圾分类知识，这样可以提高软 件使用率 | 80 | 1 | 已完成 | 1